Городское управление образованием администрации города Черногорска

ПРИКАЗ

31.08.2020                                                                                                               № 643

г. Черногорск

# Об участии во внедрении в Республике Хакасия

# целевой модели наставничества

# В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия от 03.04.2020 № 100-302 «О внедрении в Республике Хакасия целевой модели наставничества»,  п р и к а з ы в а ю:

# 1.  Утвердить перечень пилотных общеобразовательных организаций для внедрения целевой модели наставничества в г. Черногорске (приложение 1).

# 2. Утвердить план мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в г. Черногорске (приложение 2).

# 3. Назначить ответственным за внедрение целевой модели наставничества в г. Черногорске Шамаеву Светлану Геннадиевну, заведующую ГМК ГУО администрации г. Черногорска.

# 4. Назначить кураторами внедрения целевой модели наставничества в пилотных общеобразовательных организациях:

# Шнайдер Ю.Б., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска

# Красносельскую Ю.Л., главного специалиста ГУО администрации г. Черногорска

# Кузенко Т.А., методиста ГМК ГУО администрации г. Черногорска.

# 5. Контроль за исполнением приказа возложить на Тимченко И.В., заместителя руководителя ГУО администрации г. Черногорска.

# Руководитель ГУО

администрации г. Черногорска                                                              Е.Г. Чернышева

# Приложение 1

# к приказу ГУО администрации г. Черногорска

# от 31.08.2020 № 643

Перечень

пилотных общеобразовательных организаций, внедряющих

целевую модель наставничества в г. Черногорске

| № п/п | Наименование ОО | Руководитель | Куратор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Калагина М.В. | Шнайдер Ю.Б. |
| 2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов «Средняя общеобразовательная школа № 19» | Светова С.А. | Красносельская Ю.Л. |
| 3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» | Салангина Е.В. | Кузенко Т.А. |

# Приложение 2

# к приказу ГУО администрации г. Черногорска

# от 31.08.2020 № 643

План мероприятий по внедрению целевой модели наставничества в г. Черногорске

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание деятельности | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных правовых актов и документов по вопросам наставничества | изучение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмене опытом среди обучающихся» изучение приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 03.04.2020 № 100-302 «О внедрении в Республике Хакасия целевой модели наставничества» изучение методических рекомендаций по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмене опытом среди обучающихся (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02) | август 2020 | ГУО г. Черногорска, ОО, внедряющие целевую модель наставничества |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов для внедрения модели наставничества | издание приказа ГУО администрации г. Черногорска «Об участии во внедрении в Республике Хакасия целевой модели наставничества» издание приказов в общеобразовательных организациях: о внедрении целевой модели наставничества, о назначении ответственных разработка дорожной карты внедрения системы наставничества в ОО, представление для согласования учредителю разработка и утверждение положения о наставничестве в ОО | август 2020 до 11.09.2020 до 11.09.2020 до 11.09.2020 | ГУО г. Черногорска руководители ОО руководители ОО руководители ОО |
| 3 | Содействие развитию кадрового потенциала общеобразовательных организаций | организационно-методическое сопровождение деятельности общеобразовательных организаций в ходе внедрения целевой модели наставничества подбор и систематизация методических материалов, необходимых для внедрения целевой модели наставничества образовательное стимулирование (привлечение к участию в семинарах, конференциях, в формировании предложений по вопросам организации наставничества) | постоянно | кураторы, ГМК ГУО г. Черногорска |
| 4 | Содействие привлечению к реализации целевой модели наставничества | популяризация системы наставничества и лучших практик ее внедрения через официальные сайты в сети Интернет, в соцсетях, СМИ (публикация информации о внедрении программы наставничества, интервью с наставниками, др.) популяризация программы наставничества среди обучающихся (анонсы проводимых мероприятий, отчеты об их проведении на сайте ОО, через СМИ) разработка механизмов мотивации и поощрения наставников | постоянно постоянно сентябрь 2020 | ГМК ГУО г. Черногорска, руководители ОО руководители ОО руководители ОО |
| 5 | Мониторинг и анализ реализации общеобразовательными организациями мероприятий по внедрению целевой модели наставничества | анализ качества и эффективности реализуемых программ наставничества мониторинг эффективности реализации целевой модели наставничества мониторинг в общеобразовательных организациях | октябрь 2020 декабрь 2020 в течение на всех этапах реализации | кураторы кураторы руководители ОО |
| 6 | Информационное обеспечение внедрения целевой модели наставничества | создание на сайте ГУО администрации г. Черногорска страницы целевой модели наставничества, размещение нормативно-правовых и организационных документов по внедрению целевой модели наставничества создание на сайтах ОО страницы целевой модели наставничества, размещение организационных документов и информации по внедрению целевой модели наставничества информирование участников образовательных отношений о внедрении модели наставничества, планируемых результатах и возможности участия (посредством проведения совещаний, педагогических советов с педагогами, собраний с учащимися и родителями) информирование участников образовательных отношений о внедрении модели наставничества, проводимых мероприятиях через официальные сайты в сети Интернет, СМИ и др. | август 2020 сентябрь 2020 сентябрь 2020 не реже 1 раза в месяц | ГМК ГУО г. Черногорска руководители ОО руководители ОО руководители ОО |